Отдел образования администрации Бугурусланского района Оренбургской области П Р И К А З

от 01.12.2023 № 251

О создании и функционировании Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Баймаковская ООШ» на 2024-2025 учебный год

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 04.07.2019 № 489-пп «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа», приказов министерства образования Оренбургской области от 24.11.2023 № 01-21/1875 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в Оренбургской области в 2024 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать до 1 сентября 2024 года на базе МБОУ «Баймаковская ООШ» центр образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»).

2. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию центра «Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста» как структурного подразделения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Определить муниципальным координатором создания и функционирования центра «Точка роста» Жженову В.Н., заместителя заведующего отделом образования.

5. Директору МБОУ «Баймаковская ООШ» Литвин Н.С.:

5.1. Обеспечить:

- создание и функционирование центра «Точки роста» на базе образовательного учреждения согласно методическим рекомендациям до 1 сентября 2024 года;

- назначить куратора, ответственного за функционирования и развитие центра «Точка роста»;

- информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста» через СМИ, Интернет-ресурсы;

- разработать и утвердить типовое Положение о центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста» 2024 года в соответствии с приложением № 4 к приказу министерства образования Оренбургской области от 24.11.2023 № 01-21/1875.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  отделом образования                                         М.Г. Куликова

С приказом ознакомлены:  _____________ Жженова В.Н.

_____________ Литвин Н.С.

.

Приложение № 1

к приказу от  01.12.2023 № 251

Состав

рабочей группы по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста»

- Куликова М.Г., заведующий отделом образования, руководитель рабочей группы.

- Жженова В.Н., заместитель заведующего отделом образования.

- Ткачук Т.М., заведующий МКУ «РМК».

- Кистенева М.В., методист МКУ «РМК».

- Бояркова А.Х., методист МКУ «РМК».

- Борисова И.Н., методист МКУ «РМК».

- Бебижева О.И., методист МКУ «РМК».

- Литвин Н.С., директор МБОУ «Баймаковская ООШ».

Приложение № 2

к приказу от 01.12.2023 № 251

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию

центра образования естественнонаучной направленностей

«Точка роста» на базе  МБОУ « Баймаковская ООШ»

| № п\п | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» на базе ОУв 2024 году. | ноябрь 2023 | приказ | Куликова М.Г. |
| 2 | Согласование с администрацией ОУ вопрос обеспечения соответствующего помещения для размещения центра «Точка роста» | январь 2024 | Информационное письмо по зонированию | Жженова В.Н. |
| 3 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление в ОУ | февраль 2024 | Информационное письмо с методическими материалами | Ткачук Т.М. |
| 4 | Заседание рабочей группы |  |  | Жженова В.Н. |
|  | №1 | Май 2024 | Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «Точка роста», согласование штатного расписания, медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра |  |
|  | №2 | Июнь 2024 | Согласование типового дизайнпроекта и зонирования центра «Точка роста» |  |
|  | №3 и далее по мере необходимости | Август 2024 | Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений |  |
| 5 | Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Август 2024 | Инфраструктурный лист | Бояркова А.Х. |
| 6 | Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «Точки роста» по статьям расходов, составление сметной документации | Август 2024 | Смета расходов | Ткачук Т.М. |
| 7 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «Точка роста» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | август 2024-декабрь 2025 | Свидетельство о повышении квалификации | Бебижева О.И |
| 8 | Контроль проведения ремонтных работ помещений центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком | Июль-Август 2024 | Обеспечение качество работ | Борисова И.Н |
| 10 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ | До 02.08.2024 | программы | Кистенева М.В |
| 11 | Завершение приведения помещений центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем | До 26.08.2024 | Акты, накладные | Жженова В.Н. |
| 12 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «Точка роста» целям и задачам мероприятия и направление в Бугурусланском районе Оренбургской области | До 02.08.2024 | Заполнение установленных отчетных форм | Кистенева М.В. |
| 13 | Открытие центра «Точка роста» на базе МБОУ «Баймаковская ООШ». | 05.09.2024 | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Куликова М.Г. Жженова В.Н. Ткачук Т.М. |