ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Школьный бюджет»

за 2025год

(указывается отчетный период)

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, в рамках которой осуществлялась реализация заявки | Перечень реализованных мероприятий | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогнозное | Фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект «Школьный бюджет» в 2025 году | - Презентация проекта в общеобразовательных учреждениях 2. Назначение в общеобразовательных учреждениях ответственного лица за реализацию муниципального проекта «Школьный бюджет» 3.Утверждение плана реализации проекта 4.Создание на официальном сайте ОУ страницы для размещения информации по реализации проекта «Школьный бюджет» 5.Формирование Школьного инициативного совета 6.Проведение школьного этапа 7.Работа обучающихся над проектами в классах (презентации, эскизы, описание проектов) 8.Заседание Школьного инициативного совета с представлением идей проектов от классов (презентация проектов) 9.Проведение в ОУ уроков финансовой грамотности (знакомство с особенностями составления смет, с понятиями «бюджетные и внебюджетные средства») 10.Проведение информационной кампании в общеобразовательных учреждениях 11.Представление проектных предложений классных коллективов на общешкольное голосование учащихся 7 - 11 классов 12.Формирование счетной комиссии. Подсчет голосов. 13.Утверждение рейтинга проектных предложений. 14.Направление организатору (отдела образования) подтверждающих итогов голосования по форме 15.Подача заявки и пакета документов образовательным учреждением для дальнейшего участия в конкурсном муниципальном отборе проекта «Школьный бюджет» 16.Презентация проекта на совещании руководителей образовательных учреждений района 17.Торжественное открытие проекта. | 1.Презентация проекта на совещании руководителей образовательных учреждений района 2.Постановление Администрации отдела образования «Об утверждении муниципального проекта «Школьный бюджет» в рамках программы поддержки школьных инициатив» 3.Приказ Администрации отдела образования «О реализации муниципального проекта «Школьный бюджет» в рамках программы поддержки школьных инициатив в общеобразовательных организациях в 2025 году» 4.Создание на официальном сайте Управления образования страницы для размещения информации по реализации проекта «Школьный бюджет» 5.Проведение информационной кампании в образовательных учреждениях 6.Создание комиссии при отделе образования для проверки проектных предложений на муниципальном уровне 7.Голосование на сайте ОУ 8.Проведение итогового голосования. 9.Определение победителя. |  |  |  | 800 000 рублей | 800 000 рублей |