План («дорожная карта») по

реализации муниципального  проекта

«Спортивный бюджет» в 2026 году

| Этап/активность | Участники | Начало этапа | Продолжительность | Контрольные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение подготовительной работы совета общеобразовательной организации, начало информационной кампании |  | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1. Назначение куратора общеобразовательной организации 2. Определение состава совета общеобразовательной организации 3. Информирование обучающихся 7-11 классов о возможности принять участие в проекте |
| 1.1. Информационная кампания | Организатор, Отдел образования администрации Бугурусланского района, куратор общеобразовательной организации |  |  |  |
| 1.2.Подготовительная работа совета общеобразовательной организации | совет общеобразовательной организации, куратор общеобразовательной организации |  |  |  |
| 1.3. Проведение общих собраний о возможности принять участие в проекте | совет общеобразовательной организации, куратор общеобразовательной организации |  |  |  |
| 2. Формирование проектных идей от обучающихся для дальнейшего участия в отборе внутри общеобразовательной организации |  | 09.03.2026 | 23.03.2026 |  |
| 2.1. Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей на собраниях в общеобразовательной организации | совет общеобразовательной организации, обучающиеся 7-11 классов |  |  | 1. Наличие проектных идей от обучающихся 7-11 классов. 2. Наличие презентационного материала к проектным идеям. |
| 2.2. Предварительная экспертиза проектных идей на соответствие условиям проекта | совет общеобразовательной организации, куратор общеобразовательной организации |  |  |  |
| 2.3 Краткое оформление проектных идей (презентация, доклад, эскиз, модель, фото- и видеоматериалы, чертежи, схемы, рисунки и т.д.) | совет общеобразовательной организации, учащиеся 7-11 классов |  |  |  |
| 3. Голосование по проектным идеям внутри общеобразовательной организации, формирование рейтинга проектных идей |  | 24.03.2026 | 30.03.2026 |  |
| 3.1 Презентация проектных идей на собрании общеобразовательной организации | совет общеобразовательной организации, обучающиеся 7-11 классов, куратор |  |  | 1. Проведение общего собрания 2. Заполнение листа регистрации, принявших участие в голосовании 3. Заполнение протокола голосования 4. Предоставление фотоотчета о проведении собраний, листа регистрации, протокола организатору и куратору проекта. 5. Размещение фотоотчета о проведении собраний, листа регистрации, протокола на официальном сайте общеобразовательной организации |
| 3.2 Выбор одной проектной идеи от общеобразовательной организации путем тайного голосования | совет общеобразовательной организации, обучающиеся 7-11 классов, куратор |  |  |  |
| 4. Формирование инициативного предложения от общеобразовательной организации и подача заявки в конкурсную комиссию |  | 31.03.2026 | 24.04.2026 |  |
| 4.1 Оформление выбранной проектной идеи для дальнейшего участия в отборе между общеобразовательными организациями | совет общеобразовательной организации, инициаторы проектной идеи |  |  | 1. Оформление заявки на участие в проекте «Спортивный бюджет» 2. Предоставление заявки в конкурсную комиссию и организатору |
| 4.2 Технический анализ заявки | организатор, Отдел образования администрации Бугурусланского района, совет общеобразовательной организации и куратор |  |  |  |
| 4.3 Подача заявки в конкурсную комиссию | совет общеобразовательной организации, конкурсная комиссия |  |  |  |
| 4.4 Размещение детального описания готового инициативного предложения на информационных стендах общеобразовательной организации. | совет общеобразовательной организации |  |  |  |
| 4.5 Подготовка к презентации инициативного предложения | совет общеобразовательной организации, инициаторы проектной идеи |  |  |  |
| 5.Презентация инициативных предложений, оценка инициативных предложений в соответствии с критериями отбора, выбор конкурсной комиссией предложения-победителя |  | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |
| 5.1 Презентация инициативных предложений | организатор, Отдел образования администрации Бугурусланского района, куратор, конкурсная комиссия, инициаторы проектной идеи |  |  | 1. Выбор победителя 2. Размещение протокола Конкурсной комиссии на официальном сайте организатора проекта |
| 5.2 Выбор победителя, согласно критериям конкурсного отбора | конкурсная комиссия |  |  |  |
| 6. Подготовка технической документации и реализация утвержденного инициативного предложения-победителя. |  | 04.05.2026 | 01.06.2026 |  |
| 6.1 Подборка коммерческих предложений | Отдел образования администрации Бугурусланского района |  |  | Реализация утвержденного инициативного предложения-победителя |
| 6.2 Реализация инициативного предложения | Отдел образования администрации Бугурусланского района |  |  |  |

Руководитель проекта заместитель заведующего

отделом образования администрации Бугурусланского района 							В.Н. Жженова